## 일정표
Gaetory (게시판 팩토리)
| 11월 1일 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일
1. 기획
1.1 개발개요 |  |  | 서승현
1.2 업무분장 |  |  | 서승현
1.3 문서작업 | [5 empty] | 모든 팀원
2. 분석
2.1 자료수집(Header & Footer Template) | [7 empty] | 김태균, 서승현, 이수용, 김현교
2. 설계
2.1 클래스 설계 | [9 empty] | 이소정, 김현교
2.3 테이블 설계 | [7 empty] | 이소정, 김현준
4. 구현
4.1 개발환경 구축 | [6 empty] | 서승현, 김태균, 김현준
4.2 공통모듈 | [19 empty] | 모든 팀원
4.3 개발 | [26 empty] | 모든 팀원
5. 테스트
5.1 통합테스트 | [30 empty] | 모든 팀원
5.2 수정 | [30 empty] | 모든 팀원

## 우선순위
1Depth | 2Depth
메인 페이지